## RAPORT

O STANIE GMINY BROCHÓW

# ZA ROK 2021

# SPIS TREŚCI

#### I.	Ład przestrzenny

II.	Mienie komunalne

III.	Ochrona Środowiska

IV.	Finanse

V.	Inwestycje

### VI.	Oświata i edukacja

VII.	Polityka społeczna

VIII.	Gospodarka komunalna

IX.	Gospodarka odpadami

X.	Kultura

XI.	Aktywność obywatelska

XII.	Bezpieczeństwo Publiczne

XIII.	Promocja

### WSTĘP

Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Brochów. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane na temat funkcjonowania Gminy w roku 2021.

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:

-	Ład przestrzenny

-	Mienie komunalne

-	Ochrona Środowiska

-	Finanse

-	Inwestycje

-	Oświata i edukacja

-	Polityka społeczna

-	Gospodarka komunalna

-	Gospodarka odpadami

-	Kultura

-	Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze)

-	Bezpieczeństwo Publiczne

-	Promocja

Analiza stanu gminy za rok 2021 pozwoliła na przegląd tego co wydarzyło się na terenie gminy Brochów, jakie inwestycje zostały zakończone, rozpoczęte i zaplanowane na przyszłe lata.

Do opracowania raportu szczególnie cenna była wiedza pracowników Urzędu Gminy Brochów i jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronie internetowej i BIP.

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BROCHÓW

Gmina Brochów położona jest w województwie mazowieckim, powiecie sochaczewskim, w odległości 54 km od Warszawy. Od strony północnej granicę stanowi rzeka Wisła, od zachodniej rzeka Bzura. Od strony wschodniej gmina graniczy z gminami Leoncin i Kampinos a od strony zachodniej z gminą Młodzieszyn. Południową granicą gminy jest bezpośrednia granica z miastem powiatowym Sochaczew. Cała gmina położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Znaczny jej obszar zajmują lasy Puszczy Kampinoskiej. Przez środek gminy przepływa rzeka Łasica.

Gmina ma charakter typowo rolniczy 800 indywidualnych gospodarstw skupionych jest na 6 tysiącach hektarów. Znaczny obszar gruntów rolnych stanowią użytki zielone bardzo często ugory. Powierzchnia gminy wynosi 117 km 2 .

Na terenie gminy Brochów znajdują się zabytki i atrakcje turystyczne takie jak:

Kościół Św. Rocha i Św. Jana Chrzciciela w Brochowie - to ten zabytek przyciąga turystów do gminy Brochów. Jego niecodzienny wygląd związany jest z faktem, że jest to budowla obronna i ma charakter fortecy. To unikatowy zabytek w skali Europy, łączący funkcje obronne i sakralne. Historia kościoła w Brochowie ściśle łączy się z rodziną Chopinów, tu rodzice Fryderyka Chopina brali ślub, a sam pianista był ochrzczony

Kolejka wąskotorowa w Brochowie - przebiegają tędy tory kolei wąskotorowej, która kursuje głównie dla turystów na trasie Sochaczew-Brochów-Wilcze Tułowskie. W pobliskim Sochaczewie znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej

Kampinoski Park Narodowy - gmina Brochów leży w otulinie parku narodowego, o krok z centrum Brochowa do Puszczy Kampinoskiej, która była świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Dzisiaj Puszcza to skarb narodowy, który licznie odwiedzają turyści, mogący poruszać się tu m.in. po wytyczonych szlakach turystycznych, wiodących m.in. z Brochowa

Dwór w Tułowicach - dwór klasycystyczny z 1800 roku, otoczony zabytkowym parkiem. Właścicielami dworu są osoby prywatne, które jednak chętnie udostępniają dwór i park zwiedzającym.

Muzeum etnograficzne w Górkach - prywatne muzeum z chatą wiejską i kolekcją sprzętu Spływy kajakowe rzekami Bzurą i Łasicą – na terenie gminy prowadzone są spływy kajakowe, z których bardzo często korzystają mieszkańcy jak i turyści podziwiając walory przyrodnicze naszej gminy.

Centralnym Ośrodkiem Gminy Brochów jest Urząd Gminy Brochów, położony jest w centrum miejscowości i skupia podstawowe usługi dla mieszkańców.

LUDNOŚĆ W GMINIE BROCHÓW

Ludność w Gminie Brochów zamieszkuje w miejscowościach zorganizowanych w sołectwa i ma charakter rozproszony. Administracyjnie obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa i 29 miejscowości. W gminie Brochów na dzień 31.12.2021 r. zameldowanych na pobyt stały było 4293 osób, a na pobyt czasowy 48 osób. Znaczną grupę stanowią również osoby, które stale przebywają na terenie gminy bez spełniania obowiązku meldunkowego. Miejscowością skupiającą największą liczbę mieszkańców jest Janów natomiast najmniejszą Famułki Łazowskie. Średnia gęstość zaludnienia w gminie Brochów wynosi 36 osób na 1 km2 .

W porównaniu do 2020 roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Brochów zmniejszyła się o 19 osoby. Zmianie uległa struktura wieku mieszkańców gminy Brochów. W 2020 r. liczba kobiet w wieku produkcyjnym wynosiła 1199, a mężczyzn 1417 osoby. W 2021 r. liczba kobiet w wieku produkcyjnym wynosiła 1171, a mężczyzn 1406 osób. Liczba urodzeń w porównywanych latach była zbliżona. W 2020 r. wynosiła ona 37 osób, a w 2021 r. liczba urodzeń osiągnęła liczbę 42 osób. W 2021 w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się liczba zgonów. W 2020 r. liczba zgonów wynosiła 54 osób, a w 2021 r. – 70 osoby.

Na terenie gminy Brochów w 2020 r. zameldowało się na pobyt stały 124 osób, a w 2021 r.- 122 osób, wymeldowało 132 osób Na malejącą liczbę mieszkańców gminy ma wpływ zarówno ujemny przyrost naturalny jak i ruchy migracyjne spowodowane poszukiwaniem pracy.

URODZENIA I ZGONY MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY BROCHÓW W LATACH 2020/2021

2020		2021

Urodzenia	37		42

Zgony		54		70

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI I WIEKU STAN NA 31.12.2021

REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY BROCHÓW

A. OMÓWIENIE OGÓLNE

W trakcie roku 2021 Rada Gminy Brochów obradowała podczas 12 sesji, podejmując 76 uchwał. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszone zostały 
25 akty.

B. OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE

XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 25 stycznia 2021 r.

1) Uchwała Nr XXXIII/178/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2036

2) Uchwała Nr XXXIII/179/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XXXIII/180/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

4) Uchwała Nr XXXIII/181/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/167/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

5) Uchwała Nr XXXIII/182/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXI/163/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Brochów

6) Uchwała Nr XXXIII/183/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXI/165/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7) Uchwała Nr XXXIII/184/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brochów do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

XXXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 19 lutego 
2021 r.

1) Uchwała Nr XXXIV/185/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

2) Uchwała Nr XXXIV/186/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXI/166/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

3) Uchwała Nr XXXIV/187/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych

4) Uchwała Nr XXXIV/188/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brochów na 2021 rok

5) Uchwała Nr XXXIV/189/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Brochów na 2021 rok

6) Uchwała Nr XXXIV/190/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brochów na 2021 rok

XXXV SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 26 marca 2021 r.

1) Uchwała Nr XXXV/191/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

2) Uchwała Nr XX/192/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok

3) Uchwała Nr XX/193/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXIII/180/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

4) Uchwała Nr XX/194/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Brochów

5) Uchwała Nr XX/195/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów

6) Uchwała Nr XX/196/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów odnośnie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych

XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 26 kwietnia 2021 r.

1) Uchwała Nr XXXVI/197/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brochów

XXXVII SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 14 maja 2021 r.

1) Uchwała Nr XXXVII/198/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2036

2) Uchwała Nr XXXVII/199/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XXXVII/200/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XXV/139/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów”

4) Uchwała Nr XXXVII/201/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXVIII/272/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Brochów zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

5) Uchwała Nr XXXVII/202/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/168/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Brochów

XXXVIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 10 czerwca 2021 r.

1) Uchwała Nr XXXVIII/203/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

2) Uchwała Nr XXXVIII/204/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2020 rok

3) Uchwała Nr XXXVIII/205/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie za 2020 rok

4) Uchwała Nr XXXVIII/206/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

5) Uchwała Nr XXXVIII/207/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

6) Uchwała Nr XXXVIII/208/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

7) Uchwała Nr XXXVIII/209/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brochów

XXXIX SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 30 lipca 2021 r.

1) Uchwała Nr XXXIX/210/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

2) Uchwała Nr XXXIX/211/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XXXIX/212/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Brochów zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

4) Uchwała Nr XXXIX/213/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XXXIII/180/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów oraz uchylenia Uchwały Nr XXXV/193/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

5) Uchwała Nr XXXIX/214/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów

6) Uchwała Nr XXXIX/215/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 
z perspektywą do roku 2029

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

1) Uchwała Nr XL/216/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

2) Uchwała Nr XL/217/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XL/218/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

4) Uchwała Nr XL/219/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Białe Błoto, Jakubówka, Janice i Wólka – Kolonia

XLI  SESJA RADY GMINY BROCHÓW  z dnia 28 września 2021 r.

1) Uchwała Nr XLI/220/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

2) Uchwała Nr XLI/221/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XLI/222/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania 
i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705

4) Uchwała Nr XLI/223/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027

5) Uchwała Nr XLI/224/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr ew. 14 położonej w miejscowości Tułowice

6) Uchwała Nr XLI/225/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brochów

XLII SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r.

1) Uchwała Nr XLII/226/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

2) Uchwała Nr XLII/227/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetowej Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XLII/228/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę 
Nr III/23/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705

4) Uchwała Nr XLII/229/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

5) Uchwała Nr XLII/230/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Brochów

6) Uchwała Nr XLII/231/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze Gminy Brochów

7) Uchwała Nr XLII/232/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XV/80/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 
z odpłatności oraz trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXX/162/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 30 listopada 2020 r.

8) Uchwała Nr XLII/233/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów

9) Uchwała Nr XLII/234/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10) Uchwała Nr XLII/235/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów

11) Uchwała Nr XLII/236/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie

XLIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 10 grudnia 2021 r.

1) Uchwała Nr XLIII/237/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

2) Uchwała Nr XLIII/238/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetowej Gminy Brochów na rok 2021

3) Uchwała Nr XLIII/239/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brochów

4) Uchwała Nr XLIII/240/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Brochów

5) Uchwała Nr XLIII/241/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brochów

6) Uchwała Nr XLIII/242/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów

XLIV SESJA RADY GMINY BROCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r.

1) Uchwała Nr XLIV/243/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/235/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów

2) Uchwała Nr XLIV/244/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

3) Uchwała Nr XLIV/245/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brochów

4) Uchwała Nr XLIV/246/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Brochów

5) Uchwała Nr XLIV/247/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania i określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Brochów

6) Uchwała Nr XLIV/248/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

7) Uchwała Nr XLIV/249/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

8) Uchwała Nr XLIV/250/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

9) Uchwała Nr XLIV/251/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę 
Nr XXVIII/149/2020 Rady  Gminy Brochów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2021

10) Uchwała Nr XLIV/252/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

11) Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 r.

II. Mienie komunalne

Użytkowanie wieczyste

W roku 2021 grunty stanowiące własność Gminy Brochów będące w użytkowaniu wieczystym zajmowały 1,1406 ha. W skład tych gruntów wchodziło 16 działek położonych w miejscowościach Piaski Duchowne, Sianno, Wólka Smolana. Grunty te były przeznaczone pod zabudowę letniskową. Grupę użytkowników wieczystych stanowiły osoby fizyczne.

VI. Ład przestrzenny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W roku 2021 na terenie Gminy Brochów obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2002 r., a następnie zmienione:

- Uchwałą nr XXIX/158/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010 r.

- Uchwałą nr X/67/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011 r.

- Uchwałą nr XXXVII/211/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 30 maja 2014 r.

Ostatniej oceny aktualności Studium dokonano w 2008 r. Jej wyniki przyjęto Uchwałą Nr XIV/82/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 23 września 2008 r. Uznano za celowe opracowanie zmiany Studium w całości w granicach administracyjnych Gminy Brochów. Do czasu uchwalenia zmiany Studium – obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2021 na terenie Gminy Brochów obowiązywało 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych następującymi uchwałami:

- Uchwałą nr XXVII/148/2001 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów (obejmującego obszar powierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku na działce nr 182/4 we wsi Janów wraz z drogą)

- Uchwałą nr VII/45/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary-Łęg i Wólka Smolana

- Uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec, Wólka Smolana

- Uchwałą nr XXII/177/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr ewid. 62 w miejscowości Piaski Duchowne

- Uchwałą nr IX/52/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów.

Ostatniej oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów fragmentu wsi Janów-Janówek i Tułowice (obejmującego obszar powierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku na działce nr 182/4 we wsi Janów wraz z drogą) dokonano w 2008 r. Jej wyniki przyjęto Uchwałą Nr XIV/83/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 23 września 2008 r. Plan uznano za aktualny.

Powierzchnia gruntów objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brochów w 2020 r. wynosiła ok. 283 ha, co stanowi 2,4% powierzchni gminy.

Nie został przyjęty program opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

VIII. Zasoby materialne gminy

Gminny program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji), ew. lokalny program rewitalizacji (art. 18 ust. 2 pkt 6 usg)

W roku 2021 obowiązywał Program Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017 r. Program został przyjęty na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych jako typ jednostki przyjęto obręby geodezyjne stanowiące odrębne miejscowości. W wyniku analizy czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono obszary zdegradowane oraz obszar rewitalizacji. Do obszarów zdegradowanych należą następujące miejscowości: Brochów, Brochów Kolonia, Famułki Królewskie, Górki, Hilarów, Kromnów, Lasocin, Łasice, Miszory, Piaski Królewskie, Śladów, Tułowice, Wilcze Tułowskie, Wólka Smolana. Wśród nich jako obszar rewitalizacji wytypowano Brochów. Brochów, jako centrum życia społecznego i administracyjnego gminy, ma największy potencjał do realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców z terenów rewitalizowanych i zdegradowanych.

W Programie wyznaczono dwa główne cele strategiczne oraz odpowiadające im kierunki działań i konkretne zadania.

| cel | kierunek | zadanie |
| --- | --- | --- |
| Ograniczenie skali wykluczenia i problemów społecznych | Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych, doradztwo zawodowe dla osób nieaktywnych zawodowo |
|  |  | zajęcia kulturalne, edukacyjno-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych |
|  |  | nieodpłatne doradztwo prawne |
|  |  | utworzenie inkubatora przedsiębiorczości |
|  |  | prowadzenie projektów profilaktycznych dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem |
| Dostosowanie infrastruktury społecznej i technicznej w celu niwelacji zjawisk kryzysowych. | Rozwój infrastruktury społeczno-technicznej | adaptacja budynku byłego ośrodka zdrowia w Brochowie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych |
|  |  | zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem strefy edukacyjno-rekreacyjnej |
|  |  | ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE |
|  |  | wsparcie w usuwaniu wyrobów zawierających azbest |
|  |  | organizacja targowiska wiejskiego |

W celu monitoringu i oceny realizacji założeń Programu ustalono wskaźniki, które będą wykorzystywane do monitorowania postępów w zakresie osiągania celów i realizacji zadań określonych w programie. Poniżej przedstawiono główne wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2023.

| Wskaźniki/mierniki monitorowania realizacji działań/zadań | Wartość bazowa | Wartość docelowa w 2023 roku | Źródło pozyskania danych |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel: Ograniczenie skali wykluczenia i problemów społecznych |  |  |  |
| Kierunek działania: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu |  |  |  |
| Zmniejszenie liczy osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia | 52 | 48 | Raport z realizacji projektu |
| Zmniejszenie liczy osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa | 56 | 52 | Raport z realizacji projektu |
| Zwiększenie liczby prywatnych podmiotów gospodarki narodowej | 42 | 45 | Raport z realizacji projektu |
| Cel: Dostosowanie infrastruktury społecznej i technicznej w celu niwelacji zjawisk kryzysowych |  |  |  |
| Kierunek działań: Rozwój infrastruktury społeczno-technicznej |  |  |  |
| Zwiększenie liczby instalacji OZE na budynkach mieszkalnych | 0 | 5 | Raport z realizacji projektu |
| Zwiększenie liczby osób korzystających ze wspólnych przestrzeni publicznych | 350 | 457 | Raport z realizacji projektu |
| Zwiększenie liczby osób biorących czynny udział w życiu społecznym | 350 | 457 | Raport z realizacji projektu |

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (art. 23 i 25 ugn) (i Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu)

W 2021 roku w zasobie nieruchomości Gminy Brochów znajdowały się łącznie 269 działek będące własnością gminy o łącznej powierzchni 67,7170 ha.

W skład nieruchomości wchodziły:

- Obręb 0001 Andrzejów – 2 działki o łącznej pow. 0,7300 ha stanowiących własność gminy

- Obręb 0003 Brochocin -1 działka o pow. 0,0826 ha, stanowiąca własność gminy

- Obręb 0004 Brochów – 21 działki o łącznej powierzchni 6,6839 ha stanowiących własność gminy m.in.:

  - dz. ew. 111-OSP w Brochowie, o pow. 0,690 ha

  - dz. ew. 103 –Pomnik Chopina, o pow. 0,0649

  - dz. ew. 83, 84/1 –Szkoła Podstawowa w Brochowie, o pow. 1,2800 ha

- Obręb 0006 Famułki Brochowskie –1 działka o pow. 2,2100 ha, stanowiąca własność gminy

- Obręb 0007 Famułki Królewskie – 2 działki o łącznej o pow. 2,2100 ha, stanowiące własność gminy

- Obręb 0009 Gorzewnica –1 działka o pow. 0,3300 ha, stanowiąca własność gminy

- Obręb 0012 Janów –Janówek –35 działek o łącznej powierzchni 6,4192 ha, stanowiących własność gminy m.in.:

  - dz. ew. 111/2 i 112/2 –Budynek Oczyszczalni, o pow. 0,6975 ha

  - dz. ew. 119/7 i 118/1 –Kompleks boisk sportowych, o pow. 2,0255 ha

- Obręb 0013 Kolonia Brochów –1 działka o pow. 0,0108 ha, stanowiąca własność gminy

- Obręb 0014 Konary –18 działek o łącznej pow. 2,5688, stanowiących własność gminy m.in.

  - dz. ew. 325/1 –Budynek Domu Kultury w Konarach, o pow. 0,0831 ha

  - dz. ew. 95/2 – Stacja Uzdatniania Wody w Konarach, o pow. 0,2719 ha

- Obręb 0015 Kromnów –3 działki o łącznej powierzchni 0,5915 ha, stanowiących własność gminy, m.in.:

  - dz. ew. 177/2 -OSP w Kromnowie, o pow. 0,5200 ha

- Obręb 0016 Lasocin –8 działek, o łącznej pow. 5,2200 ha, stanowiących własność gminy, m.in.:

  - dz. ew. 106 i 110 – Szkoła Podstawowa w Lasocinie, o pow. 1,1200 ha

  - dz. ew. 107 –Niepubliczne Przedszkole „Łoszaki”, o pow. 0,4500 ha

- Obręb 0017 Łasice –37 działek o łącznej powierzchni 13,0630 ha, stanowiących własność gminy

- Obręb 0018 Malanowo –1 działka o pow. 0,1400 ha, stanowiąca własność gminy

- Obręb 0019 Miszory –1 działka o pow. 0,2300 ha, stanowiąca własność gminy –OSP w Miszorach

- Obręb 0020 Nowa Wieś Śladów – 5 działek o łącznej pow. 2,5300 ha, stanowiących własność gminy m.in.:

  - dz. ew. 25/3 – Boisko Szkoły Podstawowej w Śladowie, o pow. 0,3400 ha

- Obręb 0021 Olszowiec –2 działki o łącznej pow. 0,2202,stanowiące własność gminy

- Obręb 0022 Piaski Duchowne –18 działek o łącznej pow. 1,1101 ha, stanowiących własność gminy

- Obręb 0024 Plecewice –5 działek o łącznej pow. 0,7726, stanowiących własność gminy m.in.:

  - dz. ew. 94 –OSP w Plecewicach, o pow. 0,3500 ha

- Obręb 0025 Przęsławice –43 działki o łącznej pow. 8,3073 ha, stanowiących własność gminy

- Obręb 0026 Sianno –1 działka o pow. 0,600 ha, stanowiąca własność gminy

- Obręb 0027 Śladów –13 działek o łącznej powierzchni 3,2224 ha, stanowiących własność gminy, m.in.:

  - dz. ew. 351/1 –Szkoła Podstawowa w Śladowie, o pow. 0,6400 ha

  - dz. ew. 500/2 –OSP w Śladowie, o pow. 0,2100

  - dz. ew. 549/4 –lokal mieszkalny, o pow. 0,1300 ha

- Obręb 0028 Tułowice –6 działek o łącznej pow. 2,7050 ha, stanowiących własność gminy, m.in.:

  - dz.ew. 156/1 –Dom Kultury w Tułowicach, o pow. 0,2623

- Obręb 0029 Wilcze Śladowskie – 2 działki o łącznej pow. 1,1400 ha, stanowiących własność gminy,

- Obręb 0031 Władysławów –1 działka o pow. 0,1800, stanowiąca własność gminy

- Obręb: 0032 Wólka Smolana –41 działek o łącznej pow. 4,6796 ha stanowiących własność gminy m.in.

  - dz. nr ew. 166/7 przeznaczona pod boisko przy OSP w Wólce Smolanej.

W Gminie Brochów występuje bezpośredni sposób zarządzania nieruchomościami gminnymi. Gmina, poprzez swe organy, realizuje zarówno funkcję decyzyjną, organizatorską jak i wykonawczą. Rada gminy określa zasady gospodarowania mieniem, w tym również przeznaczenie poszczególnych składników majątku komunalnego, natomiast wójt jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających do realizacji danego celu.

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup, przekształcenia użytkowania wieczystego, itp.)

W 2021 r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 493/3 w Śladowie. Przetarg na sprzedaż działki zakończył się wynikiem pozytywnym.

W 2021 r. podpisano trzy akty notarialne na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Gmina Brochów nie posiada Programu opieki nad zabytkami

X. Środowisko

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (fundusze UE)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów został przyjęty Uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Głównym celem przyjętym przez Gminę Brochów jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez dążenie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Gmina w zakresie swoich możliwości powinna podejmować działania mające na celu przyczynienie się do ogólnokrajowego udziału w globalnej redukcji emisji dwutlenku węgla. Gmina Brochów posiada niewielki potencjał dla podjęcia działań podnoszących efektywność energetyczną, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i użytkowania energii, natomiast duży w dziedzinie wdrożenia odnawialnych źródeł energii.

W sektorze budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych można podjąć działania termomodernizacyjne w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Działania termomodernizacyjne miałyby polegać na wymianie okien na energooszczędne oraz na dokonaniu ocieplenia ścian budynków oraz stropów i stropodachów. Przewiduje się, że podjęte prace modernizacyjne przyniosą oszczędności energii i ograniczą emisję o 1103,49 Mg CO2 w sektorze budynków jednorodzinnych oraz o 27,74 Mg CO2 w sektorze budynków użyteczności publicznej.

Wymiana oświetlenia ulicznego może przyczynić się do zredukowania poziomu emisji z 201,81 Mg CO2 do 68,98 Mg CO2 czyli o 66%.

Realizacja głównych i szczegółowych celów PGN będzie monitorowana przy pomocy wskaźników, które będą odpowiadały poszczególnym celom.

| Cel | Wskaźniki monitorowania | Oczekiwana tendencja |
| --- | --- | --- |
| Cel: Ograniczanie do roku 2020 emisji CO2 oraz zanieczyszczeń do atmosfery | Wielkość emisji CO2 z obszaru gminy w danym roku [Mg CO2/rok] | Malejąca ↘ |
|  | Stopień redukcji emisji w stosunku do roku bazowego [%] | Rosnąca ↗ |
| Cel: Ograniczanie do roku 2020 zużycia energii | Wielkość zużycia energii na terenie gminy w danym roku [MWh/rok] | Malejąca ↘ |
|  | Stopień redukcji zużycia energii w stosunku do roku bazowego | Rosnąca ↗ |
| Zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej | Wielkość zużycia energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy w danym roku [MWh/rok] | Rosnąca ↗ |
|  | Udział zużycia energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na terenie gminy w danym roku [%] | Rosnąca ↗ |

W 2021 r. przystąpiono do prac mających na celu aktualizację ww. Planu do roku 2025.

XV. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2021 roku)

Ład przestrzenny

W roku 2021 wydano 83 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 69 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 8 przypadkach odmówiono ustalenia warunków zabudowy.

Mienie komunalne

Użytkowanie wieczyste

W roku 2021 prowadzone były działania polegające na informowaniu użytkowników wieczystych o konieczności dokonywania wpłat za użytkowanie wieczyste oraz o wysokości stawki tejże opłaty.

Prowadzono również postępowania mające na celu wyegzekwowanie zaległych opłat od użytkowników wieczystych.

W 2021 r. podpisano trzy akty notarialne na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Programu Ochrony Środowiska

Rada Gminy Brochów dnia 10 sierpnia 2018 r. podjęła UCHWAŁĘ NR XLV / 325 / 2018 w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

Przedmiotowy dokument stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i  przyrody na szczeblu Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Celami realizacji Programu Ochrony Środowiska są poprawa stanu i ochrona środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego.

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano możliwości jego poprawy na terenie gminy Brochów z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji którymi są:

- ochrona klimatu i jakości powietrza,

- zagrożenia hałasem,

- pole elektromagnetyczne,

- gospodarowanie wodami - aspekt ilościowy,

- gospodarka wodno-ściekowa – aspekt jakościowy,

- zasoby geologiczne,

- gleby,

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.

- zasoby przyrodnicze.

- zagrożenia poważnymi awariami.

Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono dwadzieścia cztery zadania, których realizacja przełoży się na poprawę stanu środowiska w Gminie Brochów są to:

- termomodernizacja Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych,

- termomodernizacja budynków mieszkalnych osób fizycznych,

- wymiana kotłów węglowych na ekologiczne,

- montaż odnawialnych źródeł energii w gminie Brochów,

- obniżenie cen biletów transportu zbiorowego,

- rozbudowa sieci gazowej,

- zakup pojazdu niskoemisyjnego – samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

- przebudowa dróg gminnych (gruntowych na asfaltowe),

- budowa ścieżek rowerowych,

- remont istniejących nakładek asfaltowych,

- budowa zbiornika wodnego ,,Łasice’’,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków,

- modernizacja przepompowni ścieków kanalizacji grawitacyjnej,

- budowa kanalizacji w Wólce Smolanej,

- budowa kanalizacji w Malanowie i Brochowie,

- budowa kanalizacji w Janowie,

- modernizacja istniejącej kanalizacji,

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki, Przęsławice, Nowa Wieś Śladów,

- dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Tułowice, Łasice, Famułki Brochowskie, Bieliny, Sianno, Andrzejów, Piaski Duchowne,

- przepompownia wody uzdatnionej,

- pielęgnacja obiektów cennych przyrodniczo,

- ochrona gniazd bociana białego,

- działania edukacyjne – promowanie segregacji odpadów.

Ponadto kontynuowane będzie umieszczanie w aktach prawa miejscowego zapisów mających na celu ochronę środowiska. Przykładem takich dokumentów są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski z ostatniego raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Realizacja zadań ujętych w dotychczas obowiązującym Programie Ochrony Środowiska, wpłynęła pozytywnie na poprawę stanu środowiska na terenie gminy.

Gmina Brochów posiada ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” w związku z tym, przygotowano projekt UCHWAŁY NR XXXIX/215/2021 podjętej przez Radę Gminy Brochów w dniu 30 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Biorąc powyższe pod uwagę, zawarto umowę dotyczącą wykonania przedmiotowego dokumentu.

Uzyskano dla projektu pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”:

- opinię sanitarną Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;

- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;

- opinię sanitarną  Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego opiniującą pozytywnie projekt pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

- opinię bez uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do wyżej wymieninonego projektu dokumentu.

Dnia 16.12.2021 r. rozpoczęto konstultacje społeczne dotyczące opracowanego projektu  pt.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko, w ich trakcie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po uzyskaniu opinii Starosty Sochaczewskiego ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy Brochów.

Należy dodać, że w roku 2019 Gmina Brochów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którym uruchomiła punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, tym samym mieszkańcy mają  możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” bezpośrednio w Urzędzie. W punkcie konsultacyjnym urzędnicy pomagają przygotować wniosek, co umożliwia łatwiejsze ubieganie się o dofinansowanie np. na termomodernizację domów oraz wymianę źródeł ciepła. Ponadto gmina zachęca mieszkańców do składania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

W roku 2021 pozyskano pomoc finansową w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Zadanie wykonane na terenie Gminy Brochów nosiło nazwę ,,Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brochów w 2021 roku. W jego ramach:

- trzy osoby wzięły udział w szkoleniach z zakresu pobierania próbek odpadów paleniskowych;

- zakupiono urządzenie do kontroli palenisk domowych - miernik wilgotności drewna;

- zakupiono narzędzia służące do poboru próbek popiołu;

- przeprowadzono dwadzieścia pięć kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie których pobrano próbki popiołu z palenisk domowych;

- została wykonana usługa badania dwudziestu pięciu próbek popiołu z palenisk domowych.

Z terenu Gminy Brochów w 2021 roku przy pomocy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie usunięto 79,216 Mg wyrobów zawierających azbest.

Sporządzono osiem projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz jednej wnoszącej sprzeciw wobec części zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przygotowano dwadzieścia wniosków do Starosty Powiatu Sochaczewskiego o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomościach będących we władaniu Gminy Brochów.

Wpłynęło także osiemdziesiąt osiem zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz szesnaście innych spraw dotyczących drzew.

Na terenie gruntów będących we władaniu Gminy Brochów posadzono w 2021 roku osiemnaście drzew.

Sporządzono projekty pięciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jednej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przygotowano projekt dwóch decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Sporządzono projekt UCHWAŁY NR XXXVII/202/2021 podjętej przez Radę Gminy Brochów w dniu 14 maja 2021 r. zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXI/168/2020 RADY GMINY BROCHÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Brochów.

Przygotowano także natępujące projekty zarządzeń Wójta Gminy Brochów:

- w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia oględzin drzew w związku ze złożeniem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brochów;

- w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w paleniskach domowych na terenie Gminy Brochów;

- w sprawie liczby przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w paleniskach domowych na terenie Gminy Brochów.

Wszczęto trzydzieści kontroli osób fizycznych w sprawie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz jedną wobec firmy prowadzącej działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

IV. Finanse i majątek

A. Stan finansów Gminy Brochów w 2021 roku

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza budżetu pokazuje źródła finansowania działalności gminy oraz kierunki jej rozwoju, stanowi istotny element w procesach analitycznych, wspomagających proces podejmowania decyzji. Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców.

Budżet Gminy Brochów na 2021 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku, został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 21.872.386,00 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 21.902.386,00 zł. Wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 30.000,00 zł. Przychody budżetu zaplanowane były w kwocie 576.000,00 zł, rozchody budżetu wyniosły 546.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31.12.2021 r. oraz ich realizacja przedstawiały się następująco:

- plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 26.365.966,07 zł, został wykonany w kwocie 26.190.877,65 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu;

- plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 25.265.745,61 zł został wykonany w kwocie 24.585.904,09 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W 2021 roku z budżetu gminy Brochów przekazano:

- dotacje podmiotowe łącznie w wysokości 327.260,84 zł, co stanowi 98,9 % planu w wysokości 330.888,84 zł;

- dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 192.910,16 zł, co stanowi 98.91 % planu w wysokości 195.032,83 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 r. wskazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.604.973,56 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 30.000,00 zł.

B. Wykonanie budżetu gminy

Dochody Budżetu Gminy Brochów

Dochody budżetowe są analizowane według źródeł ich powstawania. Za najważniejsze kategorie dochodów można uznać: dochody własne, subwencje i dotacje. Do głównych źródeł dochodów własnych gminy zaliczane są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach budżetu państwa. Udziały w podatkach budżetu państwa, to grupa dochodów własnych, która w dużej mierze zależna jest od polityki fiskalnej państwa. Wpływy te stanowią dochód własny gminy i mogą być dowolnie rozdysponowane. Dochody te świadczą również o sytuacji gospodarczej gminy, są bowiem zależne od zamożności społeczeństwa i zyskowności podmiotów gospodarczych działających w gminie.

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 26.365.966,07zł, został wykonany w kwocie 26.190.877,65 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu, w tym:

- Dochody bieżące – plan po zmianach wynosił 23.508.564,92 zł i został zrealizowany w kwocie 23.321.206,43 zł, co stanowi 99,20 %;

- Dochody majątkowe – plan po zmianach wynosił 2.857.401,15 zł i został zrealizowany w kwocie 2.869.671,22 zł, tj. 100,43 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie na 31.12.2021 r | % wykonania 3:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dochody ogółem | 26 365 966,07 | 26 190 877,65 | 99,34% |
|  | w tym: |  |  | x |
| 1 | Dochody bieżące | 23 508 564,91 | 23 321 206,43 | 99,20% |
|  | w tym: |  |  | x |
|  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |  | 4 041 669,00 | x |
|  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |  | 317 310,86 | x |
|  | subwencja ogólna |  | 5 692 518,00 | x |
|  | z tytułu dotacji i środków na cele bieżące |  | 7 165 757,32 | x |
|  | pozostałe dochody bieżące |  | 6 103 951,25 | x |
| 2 | Dochody majątkowe | 2 857 401,15 | 2 869 671,22 | 100,43% |
|  | w tym: |  |  | x |
|  | ze sprzedaży majątku |  | 51 315,42 | x |
|  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  | 2 800 579,48 | x |
|  | pozostałe dochody majątkowe |  | 17 776,32 | x |

Realizację dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

W strukturze dochodów udziały w podatkach dochodowych oraz wpływy z podatków lokalnych stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu.

Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8.909.119,65 zł i stanowiły 33,79 % dochodów ogółem. W tej grupie dochodów najwyższy udział miały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.584.282,87 zł.

Wydatki Budżetu Gminy Brochów

Wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego podzielić można pod względem przeznaczenia na dwie duże grupy:

- wydatki bieżące - związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania  poszczególnych obiektów jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniem  bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań nałożonych na samorząd przepisami prawa;

- wydatki inwestycyjne - służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz szeroko rozumianemu rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 25.265.745,61 zł został wykonany w kwocie 24.585.904,09 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu, w tym:

- Wydatki bieżące plan po zmianach wynosił 23.074.487,59 zł wykonano w kwocie 22.407.345,53 zł, stanowi 97,11 %;

- Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.191.258,02 zł zrealizowano 
w kwocie 2.178.558,56 zł, tj. 99,42 %.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2021 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie na 31.12.2021 r | % wykonania 3:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Wydatki ogółem | 25 265 745,61 | 24 585 904,09 | 97,31% |
|  | w tym: |  |  | x |
| 1 | Wydatki bieżące | 23 074 487,59 | 22 407 345,53 | 97,11% |
| 2 | Wydatki majątkowe | 2 191 258,02 | 2 178 558,56 | 99,42% |

Realizację wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie: 7.825.833,97 zł, co stanowi 31,83 % wydatków ogółem, następna pozycja to kwota zasiłków i świadczeń rodzinnych: 6.548.935,33 zł, co stanowi 26,64 % ogółu wydatków budżetu.

V. Inwestycje

Wydatki poniesione na Przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032 na dzień 31.12.2021 r.

- Przedsięwzięcie pn. „Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół” w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 108.323,75 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 52.113,90 zł, wykonanie 7.640,33 zł, tj. 14,66 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Niskie wykonanie planu wydatków to skutek trwającej od marca 2020 roku pandemii Covid-19. Sytuacja związana z epidemią Covid-19 znacząco wpłynęła możliwość realizacji projektu. Realizacja została przeniesiona na 2022 rok.

- Przedsięwzięcie pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 212.357,16 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 150.733,63 zł, wykonanie 125.593,38 zł, tj. 83,32% planu.

- Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, cel: wzrost e- potencjału Mazowsza. Okres realizacji ustalony jest na lata 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.369,39 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 2.122,67 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z niewykorzystania w 2021 roku przekazanej województwu mazowieckiemu dotacji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone gminie Brochów w grudniu 2021 roku (brak możliwości aktualizacji planu).

- Przedsięwzięcie pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 12.500,00 zł, wykonanie 6.576,00 zł, tj. 52,61 % planu. Inwestycja stanowi mienie gminy.

- Przedsięwzięcie pn. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów, mające na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.148.975,06zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 18.773,10 zł, wykonanie 18.773,10 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przedsięwzięcie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów”. Okres realizacji ustalony jest na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.000,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 20.400,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021.

- Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana”, mające na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.760,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 10.332,00 zł, wykonanie 10.332,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021.

- Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2021 – 2022 pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze”, cel wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, w tym na rok 2021 – 23.000,00 zł, wykonano w kwocie 21.892,58 zł, tj. 95,19% planu .

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Okres realizacji lata 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.216.170,50  zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów”, okres realizacji lata 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 219.040,00zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie” mające na celu poprawę warunków nauczania w Gminie Brochów. Okres realizacji lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 131.614,00zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 124.079,00 zł, wykonanie 124.079,00 zł, tj. 100 % planu. Inwestycja została zrealizowana i stanowi mienie gminy.

- Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2021 – 2022 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach”, cel redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach”. Okres realizacji lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 389.410,59zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 42.000,00 zł, został wykonany w 100 %. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja stanowi mienie gminy.

- Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2021 – 2022 pn. „Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 51.000,00 zł. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 1.000,00 zł, został wykonany w kwocie 813,90 zł, tj. 81,39 %. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF

| Treść | Wykonanie 31.12.2021 r. |
| --- | --- |
| Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów | 7 500,00 |
| Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana" | 18 640,50 |
| Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 26" etap II | 5 934,63 |
| Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211,58, 136 | 150 173,51 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63 | 80 303,17 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216 | 127 663,14 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106 | 225 431,62 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8 | 5 621,60 |
| Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów | 485 000,00 |
| Modernizacja budynku socjalnego w Śladowie | 34 711,50 |
| Zakup bramy garażowej OSP Przęsławice | 7 995,00 |
| Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu | 9 936,00 |
| Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów | 110 984,00 |
| Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów | 37 000,00 |
| Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Śladów, Brochów, Lasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | 10 723,20 |
| Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Śladowie | 39 000,00 |
| Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury w Gminie Brochów | 122 741,00 |
| Dokumentacja projektowa "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie" | 26 000,00 |
| Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap II | 61 000,00 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin | 19 845,56 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułki Brochowskie | 20 137,93 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin | 20 088,73 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice | 20 088,73 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec | 20 088,73 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin | 12 669,00 |
| Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów | 51 950,00 |
| Dokumentacja projektowa zadania pn. " Plenerowa świetlica w Wólce Smolanej" | 16 000,00 |
| Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie | 158 465,01 |
| Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie" | 8 100,00 |
|  | 1 913 792,56 |

D.  Realizacja funduszu sołeckiego

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/113/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2020 roku nie wyodrębniono funduszu sołeckiego w 2021 roku.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy Brochów uzyskane w 2021 roku

| Lp. | Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy Brochów uzyskane w 2021 roku | 100.807,09 zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | dochody z opłat z tytułu wieczystego użytkowania | 6.993,59 zł |
| 2 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 48.252,00 zł |
| 3 | dochody z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych | 8.207,10 zł |
| 4 | opłata za zajęcie pasa drogowego | 29.432,91 zł |
| 5 | dochody z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy Brochów | 1.177,48 zł |
| 6 | wpływy z tytułu wynajmu autobusu | 6.000,00 zł |
| 7 | dochody z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu Gminnego Centrum Medyczno Rehabilitacyjnego | 200,00 zł |
| 8 | dochody z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu dla Szkół | 186,04 zł |
| 9 | dochody z tytułu dzierżawy OSP Plecewice | 123,00 zł |
| 10 | wpływy odsetek od nieterminowych wpłat | 234,97 zł |

##### VI.	OŚWIATA I EDUKACJA

W 2021 roku Gmina Brochów była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych

z oddziałami przedszkolnymi tj.

- Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie,

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie,

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie

Jednostką obsługującą w/w szkoły w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej był Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie.

Liczba uczniów i etatów pracowników pedagogicznych zgodnie z danymi przekazanymi do SIO – stan na 30.09.2021 r. w poszczególnych szkołach wynosiła :

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba etatów pracowników pedagogicznych

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Brochowie	222	27,02

Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Śladowie		113	16,79

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lasocinie	96	14,75

Przy szkołach znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, w piłkę siatkową, piłkę koszykową, bieżnie, skocznie, rzutnie, place zabaw dla dzieci.

Wszystkie szkoły mają możliwość korzystania z Internetu, posiadają nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, komputery, laptopy, odtwarzacze CD, DVD, telewizory, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne.

Warunki funkcjonowania szkół zostały dobrze zabezpieczone. Terminowo regulowano wszystkie należności i płatności. Zabezpieczono zakup opału, środków czystości. Była pełna płynność finansowa w wypłatach wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół.

Dla odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 28.996,00 zł. Nauczyciele korzystali z warsztatów, szkoleń, konferencji.

Systematycznie uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez CODN w Płocku. Wszyscy uczestniczyli w szkoleniach rad pedagogicznych na terenie szkoły oraz w wielu szkoleniach zewnętrznych.

W analizowanym okresie przyznane zostały Stypendia Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Brochów. Ogólnie przyznano 64 stypendiów, 59 stypendiów za wyniki w nauce, 5 stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na łączną kwotę 27.600,00 zł.

Realizując obowiązki określone w Prawie Oświatowym refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Ogółem dowożeniem objęto 191 uczniów. Poniesione wydatki w analizowanym okresie stanowiły kwotę 243.967,94 zł.

W ramach Rządowego programu dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w 2021 r. objęto dofinansowaniem jednego młodocianego pracownika na łączną kwotę 8.081,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne

i materiały ćwiczeniowe wydatkowano łączną kwotę 39.614,41 zł.

W 2021 roku wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 148.571,00 zł.

Od IX 2019 r. Szkoła Podstawowa w Brochowie przystąpiła do międzynarodowego projektu ERASMUS+ realizowanego w latach 2019-2022. Łączna kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu wynosi 24 866,00 EURO.

W okresie IX 2020 – VIII 2022 w dwóch Szkołach Podstawowych Gminy Brochów realizowany jest projekt pt. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie” w partnerstwie pomiędzy firmą Edutainment a Gminą Brochów. W ramach projektu w 2021 r. zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie szkolne (fizyka, biologia, geografia, przyroda, chemia, matematyka). Łączna kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu wynosi 318 163,01 zł.

W 2021 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcie finansowego na realizacje zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” Wniosek rozpatrzono pozytywnie i gmina pozyskała kwotę 80.000,00 na w/w cel. W wyniku realizacji zadania w Szkole Podstawowej w Śladowie w miarę potrzeb przeprowadzono remont, doposażono stołówkę i pomieszczenie służące do spożywania posiłków. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 101.482,38 zł.

W 2021 r. Gmina Brochów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizowała projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu ogółem 70 624 291,63 zł. Projekt będzie realizowany do 30.06.2022 r.

Laboratoria Przyszłości – to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu.

Inicjatywa zakłada, że samorządy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Gmina Brochów jako Organ Prowadzący szkoły podstawowe w dniu 12.10.2021r. złożyła wnioski 
o pozyskanie środków dla podległych szkół.

- 1.Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie wnioskowała o kwotę 60.000,00 zł.

- 2.Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie wnioskowała o kwotę 30.000,00 zł.

- 3.Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie wnioskowała o kwotę 30.000,00 zł.

Dofinansowanie zostało zatwierdzone .

Gmina otrzymała środki na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W szkołach Gminy Brochów realizowane były liczne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań m. in. chór, KPN, gimnastyka korekcyjna, język niemiecki, szachy w szkole, świetlice. Dodatkowo szkoły realizowały różne projekty edukacyjne.

###### VII POLITYKA SPOŁECZNA

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups)

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 150 osób, co stanowiło 3,44 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 34 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 11 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 56 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 7 osób. W gminie Brochów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 103 osoby zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 50 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 3 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, którzy objęli swoją opieką 13 rodzin. Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 103 osoby zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 50 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 3 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, którzy objęli swoją opieką 13 rodzin. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 512 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 3 rodziny (co stanowi spadek o 0,58 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 4 901 165,76 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 51 456,14 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 207 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 31 rodziny (co stanowi spadek o 13,03 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 137513,89 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 173 947,41 zł.

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

W gminie Brochów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2021 roku 7 428 919 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 466 017,46 zł. (co stanowi 5,90 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 6 541 491,68 zł. co stanowi 88,05 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 726 866,43 zł. co stanowi 9,78 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 83 795,56 zł. co stanowi 1,13 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 69 135,06 zł. co stanowi0,93 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ośrodki pomocy społecznej.

Gminny program wspierania rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Brochów na lata 2019 – 2021

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XI/64/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Cel główny programu: wspieranie rodzin mających problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej.

Cele szczegółowe:

1.	wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez rozwijanie w tych rodzinach umiejętności;

2.	wzmacnianie roli i funkcji rodziny poprzez rozwój usług i form wsparcia na rzecz rodzin;

3.	dążenie do reintegracji rodzin;

4.	usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodzin.

Ważną rolę w systemie wspierania rodziny pełni asystent rodziny. Asystent rodziny pracuje z rodzinami wieloproblemowymi. Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzinom wykonywanie ról społecznych. Rolą asystenta rodziny jest praca z rodziną w celu zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a w sytuacji gdy dzieci zostały już w niej umieszczone ma prowadzić do ich powrotu do rodziny biologicznej.

Działania asystenta rodziny polegały między innymi na:

- diagnozie sytuacji rodziny,

- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną,

- współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, sąd , urząd gminy, ośrodek zdrowia, powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom dziecka itp.,

- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

- merytoryczne pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomaganie i motywowanie w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,

- pomaganie w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- prowadzenie dokumentację dotyczącą pracy z rodziną.

Pomocą asystenta rodziny w 2021 r. objętych było 13 rodzin, z których 3 do współpracy z asystentem zobowiązanych było postanowieniem sądu rodzinnego. W rodzinach objętych pomocą asystenta było 33 dzieci. Podjęto decyzję o zakończeniu pracy z 3 rodzinami.

W 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie zatrudniony był jeden asystent rodziny.

Zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina oraz powiat zobowiązani są do finansowania pobytu dzieci umieszczony w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

-	10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

-	30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka      w pieczy zastępczej;

-	50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie ponosił odpłatność za 4 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, łączny koszt pobytu w placówce wyniósł 134 430,93 zł oraz 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych łączny koszt pobytu wyniósł 7 874,58 zł.

Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny w roku 2022

- Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny.

- Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny poprzez udział w szkoleniach.

- Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Inne obowiązujące programy i strategie

1.	Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brochów na lata 2017 – 2022 przyjęta uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXIV/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Opracowanie strategii ma posłużyć lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Brochów. Strategia wytycza cele strategiczne mające na celu poprawę jakości życia społeczeństwa, poprzez polepszenie sytuacji materialnej, jak również wsparcie społeczne.

Celem programu są działania długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu na dostrzegane deficyty.

Cele strategiczne:

-	wsparcie dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży;

-	poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców;

-	przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wsparcie grup marginalizowanych społecznie.

2.	Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2017 – 2022

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXVI/204/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.

Nadrzędnym celem przy opracowaniu Programu stworzenie systemu, który pozwoli na niwelowanie zjawiska marginalizacji osób bezdomnych poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania oraz ich integracji ze środowiskiem.

3.	Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXXIII/237/2017 z dnia 15 września 2017 r.

Priorytety ochrony zdrowia psychicznego w Gminie Brochów:

1)	promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

2)	wspieranie rodzicielstwa w myśl idei dobry rodzic – dobry start;

3)	aktywizacja seniorów – wspieranie zdrowia psychicznego w procesie starzenia się;

4)	integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznego;

5)	przeciwdziałanie przemocy i szkodliwemu nadużywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych.

4.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brochów na lata 2017 – 2021 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXVI/203/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.

Cele ogólne programu:

1)	zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie;

2)	zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy;

3)	zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

5.	Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021 – 2023 ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)	posiłek;

2)	świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)	świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

VII. Osiągnięcia jednostki samorządowej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych

W 2020 r. prowadzono dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach podprogramu udzielana była pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

W podprogramie 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie wydał 166 skierowań dla 393 osób do otrzymania produktów żywnościowych.

W podprogramie 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie wydał 152 skierowania dla 326 osób do otrzymania produktów żywnościowych.

###### VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest:

-	pobór i uzdatnianie wody realizowanym za pomocą Stacji Uzdatniania Wody w Konarach-Łęg a następnie dostarczenie mieszkańcom za pomocą sieci wodociągowych.

-	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, realizowany za pomocą sieci kanalizacyjnej i Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Janowie.

Na terenie Gminy Brochów z usług wodociągowych korzysta 98,00 % mieszkańców na stałe zameldowanych a z usług kanalizacyjnych 46,20 % mieszkańców.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie zajmuje się nie tylko uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody pitnej czy odbiorem i oczyszczaniem ścieków ale także utrzymaniem w czystości terenów gminnych. W zakres działalności wchodzi także koszenie poboczy, wycinka krzaków oraz drobne naprawy dróg i uzupełnianie oznakowań.

Sprawozdanie z wykonania planu Finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2021 r.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie  na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. i po zmianach wynosił 1.300.000,00 zł po stronie przychodów i 1.300.000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Plan przychodów GZGK wynosił 1.300.000,00 zł i został zrealizowany w 2021 roku w wysokości 1.103.782,69 zł tj: w 84,91 % w tym:

-	1.097.742,85 zł ze sprzedaży wody i ścieków oraz obioru ścieków socjalno-bytowych

-	6.039,84 zł z innych wpływów (otrzymane odsetki i wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek).

KOSZTY

Planowane koszty na rok 2021 w kwocie 1.300.000,00 zł zrealizowano w 2021 roku w wysokości 1.121.294,88 zł tj: w 86,25 %

Rodzaj kosztu:	Kwota w zł:

Zakup energii	208.938,46

Wynagrodzenia	463.345,54

Składki opłacone przez zakład	65.842,56

Zakup materiałów: np. materiały eksploatacyjne	118.580,14

Usługi remontowe: np. naprawy i remonty pomp	48.023,75

Usługi obce	164.298,95

Zakup usług telekomunikacyjnych	3.257,06

Wypłaty delegacji i ryczałtu samochodowego	4.401,16

Różne opłaty i składki	33.749,44

Odpisy na ZFŚS	10.851,82

RAZEM	1.121.294,88

Należności wymagalne GZGK na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 40.824,67 zł i dotyczą należności za wodę i ścieki.

Zobowiązania wymagalne GZGK na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 73.910,58  zł i dotyczą:

-	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 35.563,52 zł

-	zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 29.297,98 zł

-	zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych 9.049,08 zł

Zestawienie sprawozdań od 2015 roku do 2021 roku wraz zestawieniem ilości sprzedanej wody oraz odebranych ścieków

a) zestawienie sprawozdań z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie.

|  | Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody | ze sprzedaży wod-ściek | 743793,13 | 805002,92 | 762622,09 | 947887,66 | 964372,15 | 958531,49 | 1097742,85 |  |  |  |
|  | Dotacja | 138888,9 | 138888,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | inne wpływy | 3119,49 | 2743,37 | 3032,07 | 3997,95 | 4524,37 | 3139,22 | 6039,84 |  |  |  |
|  |  | 885801,52 | 946635,19 | 767671,16 | 951885,61 | 968896,52 | 961670,71 | 1103782,69 |  |  |  |
|  | wysokość planu | 959800 | 993000 | 911100 | 1000000 | 1093000 | 1080000 | 1300000 |  |  |  |
|  | % realizacji | 92,29% | 95,33% | 84,04% | 95,19% | 88,65% | 89,04% | 84,91% |  |  |  |
|  | zakup usług telekomunikacyjne |  |  | 1751,15 | 1342,04 | 2497,34 | 2379,44 | 3257,06 |  |  |  |
|  | usługi remontowe (np. pomp) |  |  | 57839,07 | 53064,82 | 34550,15 | 7990 | 48023,75 |  |  |  |
| Wydatki | zakup wody | 145447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | zakup energii elektrycznej | 132579,69 | 122773,58 | 130228,73 | 157373,37 | 143512,08 | 153350,07 | 208938,46 |  |  |  |
|  | Płace | 284510,04 | 329319,1 | 318880,95 | 375807,23 | 406657,46 | 443907,14 | 463345,54 |  |  |  |
|  | opłacone składki | 51559,16 | 55740,38 | 61956,76 | 70012,06 | 78936,35 | 80515,03 | 65842,56 |  |  |  |
|  | zakup materiału | 54454,8 | 203809,99 | 125757,81 | 140900,42 | 137397,47 | 135428,46 | 118580,14 |  |  |  |
|  | usługi obce | 76226,24 | 121222,42 | 87976,43 | 122866,21 | 146873,70 | 126838,95 | 164298,95 |  |  |  |
|  | wypłaty deleg i ryczałt samoch | 5207,7 | 6876,83 | 8485,7 | 3842,18 | 3555,84 | 3191,16 | 4407,16 |  |  |  |
|  | opłacone składki sam | 1223 | 567 | 1733,34 | 1464 | 3184,48 | 2587,87 | 33749,44 |  |  |  |
|  | naliczenie f. Świad soc. | 8363,58 | 10822,14 | 12880,54 | 10880,54 | 9956,64 | 10851,82 | 10851,82 |  |  |  |
|  |  | 759571,21 | 851131,44 | 807490,48 | 937552,87 | 967121,51 | 967039,94 | 1121294,88 |  |  |  |
|  | wysokość planu | 959800 | 993000 | 911100 | 1000000 | 1093000 | 1080000 | 1300000 |  |  |  |
|  | % realizacja | 79,14% | 85,71% | 88,63% | 93,76% | 88,48% | 89,54% | 86,25% |  |  |  |
|  | należności wymagalne | 68045,67 | 73537,89 | 80147,12 | 105791,93 | 31205,51 | 38608,5 | 40824,67 |  |  |  |
|  | zobowiązania wymagalne | 89870,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Zobowiązania nie wymagalne | 106151,92 | 64908,32 | 64045,57 | 109706,26 | 46341,73 | 86179,84 | 73910,58 |  |  |  |

b) zestawienie ilości sprzedanej wody oraz ilości odebranych ścieków z podziałem na poszczególne grupy taryfowe(tyś. m3):

| ilość sprzedanej wody | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indywidualni | 98,4 | 102,5 | 99,1 | 110,6 | 115,6 | 123,2 | 127,7 |  |  |  |
| Firmy | 13 | 11,4 | 11,2 | 13,8 | 13,1 | 7,2 | 18 |  |  |  |
|  | 111,4 | 113,9 | 110,3 | 124,4 | 128,7 | 130,4 | 145,7 |  |  |  |
| ilość odebranych ścieków tys. m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indywidualni | 44,3 | 48,9 | 49,8 | 52,1 | 52,2 | 53,6 | 57,2 |  |  |  |
| Firmy | 16,9 | 13,7 | 13,8 | 17,6 | 26,6 | 30,1 | 26,4 |  |  |  |
| Dowożone | 8,8 | 9,9 | 14,3 | 13,4 | 6,8 | 3,7 | 8,8 |  |  |  |
| Beczkowóz GZGK |  |  | 0,95 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |  |  |  |
|  | 70 | 72,5 | 78,85 | 85,3 | 88 | 89,9 | 94,6 |  |  |  |

Realizacja zadań w 2021 roku.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował zadania własne w trzech kategoriach:

a) Wodociągi

Wodomierze ¾	107 szt.	4 132,00 zł

Wodomierze ½	35 szt.	1 080,00 zł

Suma	142 szt.	5 212,00 zł

W roku 2021 zakupiono 142 wodomierze. Były one montowane na nowych przyłączach wodociągowych, jak również dokonano wymiany starych wodomierzy w miejscowości Łasice.

b)	Kanalizacja

W 2021 roku oprócz napraw bieżących zostały zakupione przy wspófinansowaniu z Urzędu Gminy Brochów 4 zestawy pomp ciśnieniowych dla nowych odbiorców na łączną kwotę 16 200,00 zł.

c)  Oczyszczalnia Ścieków w Janowie

Oczyszczalnia w Janowie była zmodernizowana w 2011 roku. Po takim okresie urządzenia, które na niej się znajdują wymagają ciągłych napraw i przeglądów. Z tego tytułu oprócz kosztów normalnej obsługi GZGK musiał wykonać następujące naprawy.

Naprawa pomp	60 775,93 zł

Osprzęt do pomp	11 156,56 zł	Części zamienne

Przegląd dmuchaw	5 291,71 zł

Naprawa dmuchaw	13 623,98 zł	Wymiana stopnia sprężającego

Osprzęt do dmuchaw	4 835,70 zł	Wymiana silnika elektrycznego i łożysk

Naprawa WUKO	2 309,33 zł	Przegląd i części zamienne

Naprawa Karchera	8 979,01 zł	Naprawa i części zamienne

Razem	106 972,22 zł

Sprawozdanie z przeprowadzanych remontów i bilansu:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie realizował zadania na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich to utrzymanie w należytym stanie sieci i urządzeń,  służących do utrzymania ciągłości dostaw i odbioru - czyli wydatki, a drugi aspekt to poprawa finansów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - czyli przychód.

a)	wydatki

W 2021 roku został przeprowadzony remont przepompowni w Brochowie – koło kościoła. Modernizacja ta polegała na wymianie uszkodzonych elementów wewnętrznych jak i na zmianie automatyki oraz zatopieniu nowego zbiornika. Został również wprowadzony nadzór elektroniczny, który umożliwia bieżące śledzenie prac pomp, jak i uzyskanie szybkiej informacji o uszkodzeniach, zaniku prądu i poziomie ścieków. Na remonty pomp wydaliśmy w 2021 roku ponad 60 000 zł, a na części zamienne ponad 11 000 zł. Dodatkowym znacznym kosztem był przegląd dmuchaw wraz z naprawą i wymianą części na łączną kwotę 23 700 zł. Kolejnym wydatkiem był zakup opon do ciągnika – koszt ponad 5 600 zł, jak również jego naprawy na kwotę ponad 5 500 zł. Struktura techniczna kanalizacji ma swoje lata zatem wydatki na te cele rosną            z każdym rokiem.

b) przychody

Udało nam się zwiększyć sprzedaż wody w stosunku do roku 2020 o 15 300 m3,  a ścieków przyjąć więcej o ponad 4 500 m3. Duży wzrost nastąpił w ilości ścieków dowożonych beczkowozami do naszej zlewni o ponad 5 000 m3.

Podsumowując działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie możemy uznać, iż jednostka zrealizowała wszystkie cele jakie zostały przed nią postawione.

IX.	GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 01.07.2013 r. na terenie Gminy Brochów, zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Brochów na podstawie, której naliczana jest opłata za wywóz odpadów. Gmina Brochów zorganizowała odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  położonych na jej terenie poprzez udzielenie zamówienia publicznego. W 2021 roku usługę odbioru odpadów komunalnych świadczyła firma REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Sochaczewie, ul. Żyrardowska 6, 96-500 Sochaczew. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane były w sposób selektywny i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów właściciele nieruchomości zobowiązani byli do selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, czyli bezpośrednio na terenie nieruchomości. Odbiorem odpadów zostały objęte następujące frakcje odpadów: Odpady niesegregowane (zmieszane), szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne wysegregowane z odpadów komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, popiół.

Na terenie Gminy Brochów w 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywał system workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Odpady zmieszane odbierane były od mieszkańców gminy w pojemnikach 120 l i 240 l. Pojemność przyznawanych pojemników zależała od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Brochów.

W zabudowie jednorodzinnej określa się minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przy założeniu, że na nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów, a odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie:

- nieruchomości zamieszkane przez 1-3 osoby, jeden pojemnik o pojemności 120 l na  niesegregowane (zmieszane) odpady, worki 120 l (z folii LDPE lub ulegającej biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na papier tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz worki 60 l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło,

- nieruchomości zamieszkałe przez 4-6 osób, jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady, worki 120 l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na papier tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz worki 60 l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło,

- nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób – analogicznie jak w w/w przypadkach odpowiednio zapewniając po 40 l pojemnika na osobę, dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady na każde kolejne trzy osoby lub odpowiednio większy pojemnik, worki 120 l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na papier tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz worki 60 l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło.

Odpady zbierane selektywnie gromadzone były w workach i pojemnikach. Worki w odpowiednich kolorach:  żółty – metale i tworzywa sztuczne, zielony – szkło, niebieski – papier, brązowy – bioodpady, białe/szare – popiół dostarczane były przez wykonawcę usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Ilość worków była uzależniona od potrzeb mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani byli do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich przedsiębiorcy wskazanemu przez gminę. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów zaliczanych do grupy tzw. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w 2021 roku odbył się jeden raz.

Gmina Brochów działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 i ust. 2b utworzyła samodzielnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem Janów 51B, 05-088 Brochów, czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9.00-12.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Do PSZOK można dostarczać odpady takie jak: bioodpady, odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, papier oraz szkło, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, popiół, odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, tekstylia i odzież, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wytworzone w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Na terenie Gminy Brochów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej aktem prawa miejscowego - zgodnie z Uchwałą nr XXX/159/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. wynosiły:

  - jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz nie zostało zadeklarowane posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 34,00 zł. miesięcznie od osoby,

  - jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz zadeklarowane zostało posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 27,00 zł. miesięcznie od osoby,

  - jeżeli nie wypełniany był obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny 136,00 zł. miesięcznie od osoby.

Liczba mieszkańców:

- liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021r. – 4 338 osób,

- systemem objęto na dzień 31.12.2021r. – 4 108 osób.

Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez wielu uczniów i studentów. Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

- Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odbiór od mieszkańców oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1 243 179,19  zł.,

- Koszty związane z utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 61 800,00 zł

- Koszty administracyjne i techniczne – 100 138,18 zł. (w tym wynagrodzenie pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, program komputerowe) .

- Razem poniesione wydatki 1 405 117,37 zł.

- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły –  1 414 627,98 zł.

Wnioski z systemu gospodarowania odpadami

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brochów jest realizowany zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminnym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości zamieszkałe.

Łączna ilość odpadów pochodząca z terenu Gminy Brochów w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego wzrosła. Przyczynił się do tego zarówno nowo otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak również niewielki wzrost liczby mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadowalający jest fakt, że zmniejszyła się ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz zwiększyła się ilość odpadów segregowanych w stosunku do roku ubiegłego, co jest wynikiem zapobiegania ich powstawaniu oraz większej świadomości dotyczącej prawidłowej segregacji „u źródła”. Niezwykle ważną kwestią, na którą Gmina Brochów zwróci szczególną uwagę w przyszłych latach, będzie uświadamianie mieszkańców w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, co za tym idzie zintensyfikowanie działań edukacyjnych w temacie gospodarki odpadami.

Czynnikiem, który pozwolił w roku 2021 w sposób prawidłowy przestrzegać hierarchii postępowania z odpadami było utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Brochów. Ta inwestycja była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy mają możliwość pozbycia się problemowych odpadów zdecydowanie częściej niż w przypadku zbiórek objazdowych, które odbywały się tylko raz w roku.

W roku 2021 zostały osiągnięte wymagane poziomy odzysku i zagospodarowania odpadów, co jest wynikiem prowadzenia gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Daleko idące wnioski, jakie Gmina Brochów może wyciągnąć z podsumowania działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021, to przede wszystkim:

- Intensyfikowanie kampanii informacyjno- edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na etapie ich wytwarzania, w miejscach bytowania, zamieszkania i pod względem prawidłowej ich segregacji.

- Ciągłe monitorowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie kontroli prawidłowej segregacji i weryfikowania deklaracji z danymi uzyskanymi z Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji Ludności.

- Podejmowanie działań wpływających na ochronę środowiska naturalnego, polegających na ciągłym doskonaleniu i podnoszeniu efektywności gospodarki odpadami w gminie – wdrażanie nowoczesnych rozwiązań służących mieszkańcom.

X.	Kultura

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w 2021 r wyniósł:187 077 ,00 zł

- Pozyskane środki w wysokości 4 577,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowe „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 	Rok 2021 zakończył się liczbą 428 czytelników (aktywnie wypożyczających),

Wypożyczono 5 553 książki

Odwiedzin w bibliotece zarejestrowano 4915

·	Przybyło 722 woluminów pochodzących z zakupu, środków MKiDN i darów.

·	Biblioteka nadal powiększa swoją kolekcję o audiobooki oraz filmy jak również książki z dużą czcionką

·	Biblioteka zapewnia katalog on-line, do którego możliwy jest dostęp poprzez stronę internetową biblioteki.

·	W minionym roku biblioteka udostępniła czytelnikom Cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych ACADEMICA

·	W 2021r kontynuowano usługę „Książka na telefon” przeznaczoną dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Projekty:

·	Ogólnopolskie i regionalne projekty w których Biblioteka wzięła udział:

-Mała książką wielki człowiek- wyprawki dla najmłodszych czytelników.

-Dyskusyjny Klub Książki

- Narodowe Czytanie

- IV wędrujący festiwal senioralny pieśni patriotycznej i piosenki żołnierskiej ( wraz z Sochaczewskim Centrum Kultury) dedykowany dla seniorów z powiatu sochaczewskiego

Gminna Biblioteka Publiczna 2021 roku podjęła następujące działania w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Brochów.

Tytuł akcji				Ilość wydarzeń/dni/spotkań	Ilość uczestników łącznie

Wyjazd dla dzieci do teatru Guliwer,

w 100% finansowany przez uczestników 		1			26

Wyjazd dla dorosłych do Teatru na Bielanach,

w 100% finansowany przez uczestników		1			30

Spotkanie z Bajką- głośne czytanie

najmłodszym Przedszkolakom				35			407

Piknik indiański dla zaczytanych rodzin			1			48

Próby chóru IWA					17			150

Warsztaty zielarskie					2			28

Dyskusyjny Klub Książki stacjonarnie oraz online	10			70

Akcja Wakacje; Paszport Czytelniczy 			1			9

Narodowe czytanie „ Moralność Pani Dulskiej ”		2			58

Warsztaty filozoficzne „Samotność” dla seniorów	1			6

Spotkanie autorskie dla dorosłych czytelników

Maria Paszyńska, Monika Bartnik 			2			23

Spotkania autorskie dla dzieci :

Pan Poeta, Justyna Bednarek, Mira Białkowska 		3			72

Konkursy: fotograficzny, plastyczny,

ozdób świątecznych 					3			44

Lekcje biblioteczne					13			208

Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć nastolatka” 	1			12

Warsztaty ozdabiania pierników			1			18

Warsztaty bożonarodzeniowe 				2			23

Warsztaty drukarki 3D					1			30

Dzień głośnego czytania 				1			10

Dzień postaci z bajek- teatrzyk				2			40

Dzień pluszowego Misia				2			21

###### XI.	WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi corocznie opisywane są w rocznym programie współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą czynny udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy, uczestnicząc w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz zgłaszając swoje propozycje.

Gmina Brochów współpracuje z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie. Jedną z ważniejszych form współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi było wspieranie i powierzanie zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Cele główne programu obejmują:

- wspieranie organizacji pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych oraz budowanie partnerstwa,

- stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji pożytku publicznego z organami gminy.

Celami szczegółowymi programu jest:

- podniesienie jakości realizacji zadań publicznych,

- wzmocnienie dialogu obywatelskiego,

- zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej realizacji zadań publicznych,

- wzmocnienie integracji społecznej,

- racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

- promocja działalności organizacji społecznych,

- umożliwienie społeczności lokalnej współdecydowania o kierunkach rozwoju gminy w zakresie realizacji zadań publicznych.

Dotacje zostały przekazane na działania z zakresu wspierania działań o charakterze kulturalnym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

###### XII.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

Gmina Brochów znajduje się w specyficznym miejscu na mapie województwa mazowieckiego. Niezwykłe walory środowiska naturalnego – przepiękne lasy, rzeki stykają się z niezwykle ważnymi ciągami komunikacyjnymi, przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie nr 705 i 575. Bliskość i natura Kampinoskiego Parku Narodowego sprawia, że poza walorami krajoznawczymi i przyrodniczymi mamy do czynienia z wieloma sytuacjami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno na terenie gminy jak i samego KPN.

Innym problemem są susze występujące w ostatnich latach, które wzmagają niebezpieczeństwo powstawania pożarów. W gminie przeważają lasy iglaste, czyli suche. Powoduje to, że są one szczególnie narażone powstawaniem ognisk zapalnych. Coraz częściej dochodzi do zaproszeń ognia lub celowych podpaleń.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz podporządkowana jej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą również w Sochaczewie. W działaniach ratowniczo-gaśniczych siły Państwowej Straży Pożarnej wspierane są przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W Gminie Brochów aktywnych jest 7 jednostek OSP w tym 3 jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. Brochów Śladów i

. Każda jednostka posiada samochód bojowy wyposażony w zbiornik na wodę od 2500l do 3000l z autopompą lub motopompą. Dodatkowo jednostki z posiadają pojazdy do ratownictwa drogowego, są to pojazdy lekkie wyposażone w narzędzia hydrauliczne do rozcinania karoserii samochodowej, oraz nosze do przenoszenia poszkodowanych z torbą medyczną PSP R1. w ostatnich latach wszystkie jednostki miały możliwość doszkolenia swojej kadry w zakresie kursu podstawowego oraz w zakresie pomocy przed medycznej – Ratownik

OSP oraz kurs na sternika motorowodnego. W jednostce OSP Brochów i OSP Śladów i OSP Kromnów na wyposażeniu są łodzie ratownicze .

Stan wyszkolenia druhów w jednostkach OSP w 2021 roku był na poziomie:

Kurs Sternika  	 	 	 	 		 	11

Kurs Ratownika przed medycznego  	 		 	46

Kurs Ratownictwa Technicznego 	 	 	 	31

Kurs dowódców 	 	 	 	 	 	28

Kurs podstawowy 	 	 	 	 	 	44

W okresie od stycznia do grudnia 2021r. na terenie Gminy odnotowano 158 zdarzeń z czego 28 stanowiły pożary, 126 miejscowe zagrożenia i 4 alarmy fałszywe w dobrej wierze, przy których wzywane były jednostki OSP.

Na terenie Gminy Brochów działa siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Brochów, Miszory, Kromnów, Śladów, Plecewice, Przęsławice i Wólka Smolana. Gotowość bojową tych jednostek zapewnia Gmina Brochów, ponosząc koszty paliwa, badań technicznych, ubezpieczeń, przeglądów specjalistycznego sprzętu, badań lekarskich strażaków, zakupu nowego sprzętu oraz modernizacji istniejącego.

Gmina Brochów od czterech lat znacząco unowocześnienia bazę sprzętową OSP co wpływa znacznie na poprawę bezpieczeństwa.

W 2021 roku na stanie jednostek OSP były trzy nowe pojazdy ratowniczo gaśnicze marki MAN były to jednostki w Śladowie i Brochowie I Kromnowie. Natomiast w Jednostce w Wólce Smolanej pozyskany został pojazd Renault Midliner z PSP w Sochaczewie.

Posterunek Policji w Młodzieszynie

W posterunku Policji w Młodzieszynie w roku 2021 wszczęto:

- 213 postępowań przygotowawczych, zakończono 1208 ,

- stwierdzono 2 125 czynów,

- wykryto 82 przestępstw i osiągnięto ogólną wykrywalność na poziomie 65,60 %.

Przeprowadzono 124 postępowania w trybie art. 307 kpk, z czego 34 zostały zakończone wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Główna część dotyczyła przestępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia oraz przestępstwa gospodarcze, nietrzeźwi kierujący oraz uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. W 2021 roku policjanci z Posterunku Policji w Młodzieszynie nałożyli 89 mandatów karnych, pouczyli 167 osób, zatrzymali 11 sprawców na gorącym uczynku, z czego było 3 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano również 8 osób poszukiwanych przez organy ścigania, wylegitymowano 2 567 osób oraz przeprowadzono 985 interwencji.

Na terenie gminy Brochów zarejestrowano 33 zdarzenia drogowe w tym:

- 2 wypadki na DW i 15 kolizji;

- 11 kolizji na drogach powiatowych

- 5 kolizji na drogach gminnych.

Ponadto dużą popularnością wśród mieszkańców cieszy się aplikacja „Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Bezpieczeństwa”. W 2021 roku pojawiły się zagrożenia były to między innymi: niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekroczenie niedozwolonej prędkości, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających, nielegalne rajdy samochodowe i jazdy quadami po obszarach leśnych.

XIII.	PROMOCJA

W 2021 roku po dwóch latach pandemii sukcesywnie Gmina Brochów zaczęła powracać do aktywizacji społecznej w różnej formie. Pierwszą z inicjatyw był „Piknik Rodzinny” podczas którego mieszkańcy mogli razem ze swoimi rodzinami uczestniczyć w różnego rodzaju animacjach i zabawach głównie skierowanych dla najmłodszych. Kolejnym spotkaniem było „Walne zebranie KGW” podczas, którego władze Gminy Brochów podziękowały Kołom Gospodyń Wiejskich za ich zaangażowanie i współpracę na rzecz mieszkańców z terenu wspólnoty. Powracając już do tradycyjnych spotkań dla mieszkańców zorganizowana została tzw. „Potańcówka” podczas której mieszkańcy naszej gminy mogli się zintegrować i spędzić czas w miłej atmosferze z muzyką na żywo oraz innymi atrakcjami. W grudni natomiast zostały przygotowane paczki podarunkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, którymi zostały obdarowane wszystkie rodziny w Gminie Brochów.

PODSUMOWANIE

Podsumowując rok 2021 pomimo trwającej pandemii należy stwierdzić, że był to dobry czas dla Gminy Brochów, okres wytężonej, owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet gminy jest stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne. Sukcesywnie, w ramach posiadanych środków realizowane są potrzeby wszystkich mieszkańców, tak by rozwój gminy przebiegał równomiernie i by żadna miejscowość nie była pominięta, zapomniana. Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających standard i jakość życia wszystkich mieszkańców w gminie. W 2021 roku praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Wymagały one ogromnych starań i pracy w szczególności, nad pozyskaniem dla gminy jak największych dofinansowań ze środków zewnętrznych.