

**HARMONOGRAM PŁATNOŚCI**

**dla inwestycji pn.: Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wykaz prac | Ilość płatności | Kwartał | Wartość |
| **Część I – Termomodernizacja budynku, instalacja wentylacji mechanicznej, fotowoltaika** | | | | |
| 1 | Dokumentacja techniczno-projektowa | 1 | IV kwartał 2022 |  |
| 2 | Fotowoltaika + Termomodernizacja budynku 30% prac (ocieplenie ścian + stolarka okienna) + Instalacja wentylacji mechanicznej | 1 | IV kwartał 2022 |  |
| 3 | Termomodernizacja 70% prac (ocieplenie dachów i stropodachów) | 1 | II kwartał 2023 |  |
| Zakończenie prac termomodernizacyjnych do 30.06.2023r. | | | | |
| **Część II – Wymiana źródła ciepła na kotłownię opartą o kocioł gazowy kondensacyjny wraz z instalacją gazową, niezbędną infrastrukturą i pracami towarzyszącymi** | | | | |
| 1 | Wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania | 1 | III i IV kwartał 2022 |  |
| 2 | Przebudowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym | 1 | III i IV kwartał 2022 |  |
| Wymiana kotła wraz z przyłączem gazowym do końca 30.09 2022r.  Warunki przyłączenia do sieci gazowej ważne do 07.10.2022r.  Zakończenie pozostałych prac do 30.11.2022r. | | | | |

Przewidywana płatność nie częściej niż 1 raz na kwartał